2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段

排险除患经费项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险

除患经费项目绩效评价报告

扶风县绛帐镇人民政府：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

宝鸡峡是陕西省最大的引渭灌溉工程，始建于1958年，1974年竣工。主体工程包括林家村渠首枢纽、98公里塬边渠道和湋水倒虹等，形成渠库联调体系，年均引水量约5亿立方米，灌溉覆盖宝鸡、咸阳、西安等4市14县291.56万亩农田，占全省七分之一粮食产量。

宝鸡峡渭高干渠是陕西省宝鸡峡灌区的重要组成部分，属于宝鸡峡引渭灌溉工程的分支。该干渠始建1958年，1971年与渭惠渠、宝鸡峡引渭灌区合为陕西最大灌区。渭高干渠是宝鸡峡引渭灌溉工程的核心组成部分，承担着向咸阳 、宝鸡两市13个县（区）的170万亩农田供水任务。 ‌

2023年9月26日晚，受接连多日阴雨天气影响，导致绛帐镇凤鸣村中坡四组沿宝鸡峡渭高干渠道居住的4户农户后院发生塌陷，34户后院出现不同程度的安全隐患。为保障沿宝鸡峡渭高干渠沿岸农户生命财产安全，拟对该隐患地段进行排险除患。项目旨在通过科学、规范的房屋拆除、环境清理及灾后恢复建设，消除安全隐患，改善受灾群众居住条件。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目

2.主管部门：扶风县绛帐镇人民政府

3.实施单位：陕西省宝鸡市扶风县绛帐镇凤鸣村民委员会

4.建设地点：扶风县绛帐镇凤鸣村四组

5.项目建设内容和规模：（1）拆除工作：完成38户房屋及附属设施拆除，拆除房屋76间（1140平方米）、厕所38间（570平方米），妥善处理农用饮水管道、太阳能热水器等设施设备拆除。（2）恢复建设：完成后围墙砌筑360米、农户界墙砌筑152米，硬化农户后院地面800平方米，扩宽道路170平方米，铺设农户集中排污管道360米。

6.计划建设期限：2023年10月-2024年4月

7.财政预算资金：38.00万元

8.资金来源：地方财政资金

9.预期效益及作用：通过项目实施,可消除垮塌地段的安全隐患，保障周边群众的生命财产安全，改善区域居住环境，提升群众生活便利性，为群众创造更加舒适、安全的居住条件，增强群众的幸福感和获得感。同时可有效改善区域污水排放状况，减少污水对土壤和水体的污染，保护生态环境。对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2024年7月14日，扶风县财政局以部门预算（扶财办预〔2024〕206号）文件安排一般公共预算资金38.00万元，详见表1。

表1  项目资金预算情况表           单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目 | 38.00 | 扶财办预〔2024〕206号 |  |
| 合计 |  | 38.00 |  |  |

2.项目资金到位情况

该项目共拨付到位资金38.00万元，预算资金到位率100%，详见表2。

表2   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 到位资金 | 到位日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目 | 38.00 | 38.00 | 财政→镇2024.7.14 |  |
|  |  |  |  | 镇→村2024.8.29 |  |
| 合计 |  | 38.00 | 38.00 |  |  |

（四）项目预算资金执行情况

截至2025年5月底，项目共支出资金467,197.00元,其中本次财政预算资金支出380,000.00元，绛帐镇凤鸣村村委会自有资金支出87,197.00元，预算资金执行率为100%。详见表3。

表3-1   项目预算资金执行情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目 | 38.00 | 38.00 | 100% |  |
|  | 合计 | 38.00 | 38.00 | 100% |  |

表3-2   项目支出情况明细表     单位：元

| 序号 | 收款单位 | 支出摘要 | 已付金额 | 支付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程银厂 | 拆迁机械费用 | 36,592.00 | 2024.9.11 | 附件依据不充分，无支付金额具体计算依据 |
| 2 | 宝鸡恒盛源通工程机械有限公司 | 拆迁机械费用 | 11,575.00 | 2024.12.3 |  |
| 3 | 扶风县日新堂工程劳务有限公司 | 化粪池建设及人工拆除费 | 115,000.00 | 2024.12.3 | 发票上的领导签字未注明日期 |
| 4 | 扶风县日新堂工程劳务有限公司 | 拆迁劳务及围墙砌筑费 | 139,000.00 | 2025.1.7 |  |
| 5 | 宝鸡恒盛源通工程机械有限公司 | 拆迁劳务费 | 19,000.00 | 2025.1.17 | 未附合同 |
| 6 | 扶风县日新堂工程劳务有限公司 | 地面硬化及排水管道恢复 | 146,030.00 | 2025.4.14 |  |
|  | 合计 |  | 467,197.00 |  |  |

（五）项目实施情况

2023年9月26日晚，受接连多日阴雨天气影响，导致绛帐镇凤鸣村中坡四组沿宝鸡峡渭高干渠道居住的4户农户后院发生塌陷，34户后院出现不同程度的安全隐患。为保障沿宝鸡峡渭高干渠沿岸农户生命财产安全，拟对该隐患地段进行排险除患。

项目启动后，成立专项工作小组，对凤鸣四组涉及垮塌地段房屋进行详细摸排登记，制定拆除方案。拆除阶段具体时间2023年10月-2024年12月。

拆除工作完成后，迅速开展恢复建设。组织专业施工队伍，按照要求依次进行围墙砌筑、后院地面硬化、道路扩宽及排污管道铺设等工程。恢复阶段具体时间2024年10月-2025年3月。

（六）项目绩效目标及完成情况

项目从2023年10月起实施，截至评价日，已全部完成了项目主要建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表4。

表4-1  项目主要建设内容、期限完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 计划情况 | 实际完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | （1）拆除工作：完成38户房屋及附属设施拆除，拆除房屋76间（1140平方米）、厕所38间（570平方米），妥善处理农用饮水管道、太阳能热水器等设施设备拆除。（2）恢复建设：完成后围墙砌筑360米、农户界墙砌筑152米，硬化农户后院地面800平方米，扩宽道路170平方米，铺设农户集中排污管道360米。 | （1）拆除工作：拆除房屋76间（1140平方米）、厕所38间（570平方米）、农用饮水管道330米、太阳能热水器18台、蹲便及坐便器47个、灶房4间及相关用具，砍伐树木28棵，清理拆除垃圾3000余立方；（2）恢复建设：完成后围墙砌筑360米、农户界墙砌筑152米、后院地面硬化800平方米、道路扩宽170平方米、集中排污管道铺设360米。 | 已完成 |
| 2 | 建设工期 | 2023年10月-2024年4月 | 2023年10月-2025年3月 | 未按时完成 |

表4-2    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除工作 | 拆除房屋 | 76间 | 76间 | √ |
|  |  |  | 拆除厕所 | 38间 | 38间 | √ |
|  |  | 恢复工作 | 围墙砌筑 | 360米 | 360米 | √ |
|  |  |  | 农户界墙砌筑 | 152米 | 152米 | √ |
|  |  |  | 硬化农户后院地面 | 800平方米 | 800平方米 | √ |
|  |  |  | 扩宽道路 | 170平方米 | 170平方米 | √ |
|  |  |  | 铺设农户集中排污管道 | 360米 | 360米 | √ |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 未验收 | - |
|  | 时效指标 | 项目完成时效 |  | 2024.4前 | 2025.3 | × |
|  | 成本指标 | 项目建设投资（万元） |  | ≤38 | 46.7197 | × |
|  | 社会效益指标 | 改善受灾群众居住条件情况 |  | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 保障沿岸农户生命财产安全情况 |  | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 改善当地的投资环境作用情况 |  | 明显 | 明显 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 |  | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展 情况 |  | 明显 | 未建成 | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施的满意度 |  | ≥95% | 97% | √ |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县绛帐镇人民政府等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5。

表5   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县排险除患基础设施建设和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目实施方案及计划不到位，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分80.5分，整体评价结论为良好，详见表6。

表6    项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 11 | 91.67% |
| 过程 | 15 | 12.3 | 82.00% |
| 成本 | 13 | 6 | 46.15% |
| 产出 | 25 | 22 | 88.00% |
| 效益 | 35 | 29.2 | 83.43% |
| 合计 | 100 | 80.5 | 80.50% |
| 绩效评价得分：80.5 综合评价结果等级：良好 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策通过项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11分。具体得分详见表7。

表7   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.8 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 11 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县排险除患基础设施建设及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。该项目为补助经费，基本能按照规定的申请程序立项，程序规范，但项目实施方案不详实。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，绩效目标设置较为明确，但指标值设置不恰当，成本、产出、效益、满意度指标值全部设置为≥90%。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算资金（380,000.00元）与项目实际执行资金（467,197.00元）差异率约为22.95%，预算不够精准。

（2）资金分配合理性方面。财政2024年度安排的预算资金与项目实际需求资金有偏差。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目前期相关工作不到位，预算不够精准。

（二）项目过程情况

项目过程通过资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分12.3分。具体得分详见表8。

表8  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 2.8 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 12.3 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。该项目财政预算资金为380,000.00元，财政部门拨付到位资金380,000.00元,预算资金到位率100%。

（2）预算执行率方面。截至评价日，项目共支出资金467,197.00元,其中财政预算资金支出380,000.00元，绛帐镇凤鸣村村委会自有资金支出87,197.00元，项目预算资金执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但部分财务凭证附件不够齐全。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，拆除及恢复阶段共支付给扶风县日新堂工程劳务有限公司400,030.00元，未履行招标程序。二是通过现场查看，项目实施后的部分拆除物堆落在河道，说明项目在组织实施过程中存在不足。三是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但相关制度不够健全，制度执行不到位，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本情况

项目成本通过经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分6分。具体得分详见表9。

表9  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 0 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 3 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 3 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 6 |

- 1.经济成本方面。项目建设成本控制不力，项目需要资金（申请资金）450,000.00元，但实际支出资金467,197.00元,超支17,197.00元，成本节约率小于0%，按照评分标准规定不得分。

- 2.社会成本方面。项目初期，对群众的宣传解释工作不到位，与部分群众关于房屋拆除的沟通不够充分，导致个别群众对项目存在误解，一定程度上影响了群众认可度和支持度。

3.生态成本方面。项目的实施有效改善了区域污水排放状况，减少了污水对土壤和水体的污染，保护了生态环境。但项目未及时清理河道的拆除垃圾，在一定程度上影响了周边生态环境。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面，总体在一定程度上均有影响。

（四）项目产出情况

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分22分。具体得分详见表10。

表10   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 22 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及通过现场检查情况看，项目基本已全部完工，其产出数量目标任务完成较好。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目建设工程质量较好。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目时效性不强，项目计划实施期限为2023年10月-2024年4月，但实际实施期限为2023年10月-2025年3月，对施工效率产生了一定影响。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量较好，产出时效、质量仍存在一些不足。

（五）项目效益情况

项目效益通过社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度五个方面进行评价。项目效益满分35分，得分29.2分。具体得分详见表12。

- 表12   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 社会效益 | 改善受灾群众居住条件情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 保障沿岸农户生命财产安全情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 5 | 4.5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 5 | 3 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.7 |
| 合计 | 35 | — | — | 35 | 29.2 |

1.社会效益方面。通过项目实施,可消除垮塌地段的安全隐患，保障周边群众的生命财产安全，改善区域居住环境，提升群众生活便利性，为群众创造了更加舒适、安全的居住条件，增强了群众的幸福感和获得感。对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。因此，项目社会效益好。

2.生态环境方面。通过项目实施，可有效改善区域污水排放状况，减少污水对土壤和水体的污染，保护生态环境。因此，项目生态环境效益较好。

3.可持续影响方面。通过项目实施，对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。但项目建成后长效管护机制尚不健全。

4.受表彰情况。项目实施单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

- 5.满意度方面。通过走访部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为97%，大多数群众对项目的实施满意度高。

评价组认为，项目资金管理有序，社会效益好，可持续影响较为长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

# 五、存在的问题及原因分析

（一）项目实施方案及计划不到位。项目实施单位未能编制详实的项目实施方案，致使项目实施的内容、阶段、技术规范、资金使用以及保障措施不明确，无法为项目顺利实施提供指导和支撑。

（二）项目相关管理工作不到位。一是未履行招标程序，拆除及恢复阶段共支付给扶风县日新堂工程劳务有限公司400,030.00元。二是通过现场查看，项目实施后的部分拆除物堆落在河道，说明项目在组织实施过程中存在不足。三是部分财务凭证附件不够齐全，详见表3-2。

- （三）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

六、相关建议

（一）加强项目前期论证工作，科学编制项目实施方案。项目前期工作是防范风险和项目取得成功的保障，是一个项目的酝酿阶段，准备的越充分，以后的工作就越顺利，就能为项目的实施开创一个良好的开端。一是建议项目单位在今后的相关工作中，应根据工作进展总体安排，以及在项目实施的难点、堵点等因素的分析和研判基础上，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效与保障措施具体、切实可行的项目实施（建设）方案，为项目进行科学组织管理、合理部署、顺利建设、高效运行提供决策依据和支撑。二是提前谋划，倒排工期，制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程。

（二）强化项目管理，提升资金效益。一是加强前期论证工作，明确实施步骤，预算等内容，对于达到招标限额的工程项目，必须严格按照国家及地方相关法律法规履行招标程序。同时，成立专门的招标管理小组，负责对招标全过程进行监督和管理，杜绝规避招标的情况，确保在项目实施过程中严格遵守招标规定。二是积极与环保、水利等部门建立联动机制，及时组织人员对堆落在河道的拆除物进行清理，确保河道畅通，避免对河道生态环境和行洪安全造成影响。三是查漏补缺完善凭证，对财务凭证附件不全的业务，及时查找并补充相关附件，如合同、明细清单，同时严格按照要求审核财务凭证，确保财务凭证的完整性和真实性。​

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

2024年宝鸡峡渭高干渠凤鸣中坡段排险除患经费项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分 | 2 | 1.8 | 项目实施方案不够详实 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①符合国家相关法律法规和中省市县党委政府决策得0.5分； ②与项目实施单位职责密切相关得0.5分； ③项目是为排险除患基础设施建设所必需得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 部分绩效目标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标要求申报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 部分指标值设置不恰当 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分 ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分 ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分 ④预算确定的项目投资额或资金量与建设任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 预算与实际需要存在偏差。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 2 | 1.8 | 分配额度不够合理 |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=预算执行率a×指标分值，且a＜60%不得分 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 2.8 | 部分财务凭证附件不够齐全 |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分； ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③项目招投标工作规范,得1分。 | 3 | 2.5 | 项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，0.5分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 1 | 一是验收资料不齐全。二是通过现场查看，项目实施后的部分拆除物堆落在河道，说明项目在组织实施过程中存在不足。三是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0即可得满分 | 5 | 0 | 成本控制不力，存在超预算资金的现象。 |
|  | 社会 成本 4分 | 社会发展 负作用 | 项目建设对社会发展的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3 | 项目初期，对群众的宣传解释工作不到位 |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 项目建设对生态环境的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3 | 未及时清理河道的拆除垃圾，在一定程度上影响了周边生态环境。 |
| 产出︵ 25分︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 9 | 本指标无法量化，总体按调查问卷综合百分比赋分。 |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。 | 10 | 9 | 本指标无法量化，总体按调查问卷综合百分比赋分。 |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期完成情况 | 全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。 | 5 | 4 | 延期完工 |
| 效益︵ 35分︶ | 社会 效益 12分 | 改善受灾群众居住条件情况 | 改善受灾群众居住条件情况，4分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 保障沿岸农户生命财产安全情况 | 保障沿岸农户生命财产安全情况，4分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 改善当地的投资环境作用情况，4分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 生态效益 （5分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 4.5 | 本指标无法量化，总体按调查问卷综合百分比赋分。 |
|  | 可持续影响（5分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 3 | 项目建成后长效管护机制尚不健全。 |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励 |
|  | 社会公众满意度 （10分） | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.7 | 调查问卷综合结果 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 80.5 |  |